## real
FASE DEL PROJECTE / SETMANA | 2016-03-21 | 2016-03-28 | 2016-04-04 | 2016-04-11 | 2016-04-18 | 2016-04-25 | 2016-05-02 | 2016-05-09 | 2016-05-16 | 2016-05-23 | 2016-05-30 | 2016-06-06 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-27 | 2016-07-04 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | 2016-07-25 | 2016-08-01 | 2016-08-08 | 2016-08-15 | 2016-08-22 | 2016-08-29 | 2016-09-05 | 2016-09-12 | 2016-09-19 | 2016-09-26
Primer estudi superficial de l'API | 2016-03-21: 1; 2016-03-28: 2
Decissió tipus d'aplicació a implementar i definició de l'estructura del projecte | 2016-04-04: 1; 2016-04-11: 2
Decissió i estudi de les tecnologies a utilitzar per l'aplicació web | 2016-04-18: 1; 2016-04-25: 2; 2016-05-02: 3; 2016-05-09: 4; 2016-05-16: 5; 2016-05-23: 6; 2016-06-27: 6.5; 2016-07-04: 7; 2016-07-11: 7.5; 2016-07-18: 8
Propostes de projecte per futurs estudiants i estudi de la API | 2016-04-18: 0.5; 2016-04-25: 1; 2016-05-02: 1.5; 2016-05-09: 2; 2016-05-30: 2.5; 2016-06-06: 3; 2016-08-01: 4; 2016-08-08: 5; 2016-08-15: 6; 2016-08-22: 7
Implementació de l'aplicació web | [10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 9.5 | 10 | 10.5 | 11
Redacció de la memòria final | [19 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Preparació de la defensa del projecte | [26 empty] | 1 | 2

## aborted plan
FASE DEL PROJECTE / MES | Gener 2016 | Febrer 2016 | Març 2016 | Abril 2016 | Maig 2016 | Juny 2016 | Juliol 2016
Estudi de la API
Generació d'idees per futurs projectes
Estudi de les tecnologies necessàries
Implementació de l'aplicaicó
Redacció de la memòria
Preparació de la presentació